Гадаадын иргэн, харьяатын газрын

2022 оны ...дугаар сарын ...-ны өдрийн

..... дугаар албан бичгийн хавсралт

“МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-Г

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

2022 оны 12 дугаар сарын 26 Улаанбаатар хот

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду  гаар | ХБТББ-т тусгагд  сан зорилт | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэгжих хуга  цаа | Үндсэн хэрэг  жүүлэгч байгуул  лага | Эх үүсвэр | Нийт хөрөн  гийн хэмжээ (сая төгрөг) | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр) | | | Хэрэгжилтийн явц | Хэрэгжилтийн хувь |
| Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | Төсөв (сая төг) | Төсвийн гүйцэт  гэл (сая төг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Бүлэг 4.Засаглалын бодлого | | | | | | | | | | | | |
| 1 | МУТЖҮЧ-5.3.2, ЗГҮАХ-4.1.1 | 4.1.7. “Цахим архив албан хэрэг хөтлөлт” арга хэмжээний төслийг боловсруулж, батлуулах ажлыг зохион байгуулах, архивын нэгжийн цахимжуулалтыг эрчимжүүлэх | 2021-2024 | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | Улсын төсөв | 8,095.5 | Боловсруулсан төслийн тоо-0; Цахим  жуулсан архи  вын нэгжийн тоо-53000. | Боловс  руулсан төслийн тоо-1; Шинээр цахимжуу  лах архивын нэгжийн тоо-100000. | 2,384.5 | 0.0 | 2022 онд “Цахим архив албан хэрэг хөтлөлт” арга хэмжээний хүрээнд 2018-2020 оны байнга хадгалах 278 хадгаламжийн нэгжийг бүртгэж, 242 хадгаламжийн нэгжийг цахим хэлбэрт шилжүүлэн, 181 хадгаламжийн нэгжийн баримтыг е-архив программд холбов. | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | МУТЖҮЧ-2.7.3, ЗГҮАХ-  4.3.9. | 4.3.11. Монгол Улсын хилээр нэвтэрч байгаа гадаадын иргэний хурууны хээ, био мэдээллийн сангаас мэдээлэл унших, оршин суух үнэмлэх олгох системийг хөгжүүлэх, бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сантай холбох | 2020-2024 | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | Улсын төсөв | 772,0 | Программ хангамж, тоног, төхөөрөм  жийн тоо-0 | Шинээр хөгжүүлэх программ хангам  жийн тоо-1;  Тоног төхөөрөмж - 1 багц | 470.0 | 470.0 | “Гадаадын иргэний виз, бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан” системийг нэвтрүүлэх арга хэмжээг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын “Тоног төхөөрөмж” багцаас 470.0 сая төгрөгийг гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжүүлэхээр төлөвлөн хөгжүүлэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулж, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын зөвшөөрлөөр 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр гэрээ байгуулж, хөгжүүлэлтийг эхлүүлсэн боловч, гүйцэтгэлийн үр дүнгээр систем хөгжүүлэлт хангалтгүй үндэслэлээр 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн 01/1391 дүгээр албан бичгээр “Гэрэгэ системс ХХК”-д мэдэгдэл хүргүүлж, гэрээг цуцалсан.  Тус программ хангамжийн гүйцэтгэгчийг дахин сонгон шалгаруулж, 10 дугаар сард захиалагч, гүйцэтгэгч 2 талын харилцан тохиролцсоноор | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад хүргүүлж 12 дугаар сарын 17-ны өдөр баталгаажуулж ирүүлжээ. Байгууллагын даргын тушаалаар байгуулсан “Ажлын хэсэг”-ээс “Гадаадын иргэний оршин суух бүртгэл, хяналт, үнэмлэх хэвлэх программ хангамжийн ажил гүйцэтгэх” 01/10-74 дүгээр гэрээний хэрэгжилт, гүйцэтгэлд үнэлгээ хийж, гэрээний хавсралтад заасан ажлын даалгаврын дагуу программ хангамжийг хүлээн авснаар санхүүжилтийг 100 хувь олгож, тус программ хангамжийг туршилтаар нэвтрүүлээд байна. |  |
| 3 | МУТЖҮЧ-1.5, ЗГҮАХ-4.5.10 | 4.5.1. “Дэлхийн Монголчууд II” цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхлэх | 2021-2024 | Гадаад харилцааны яам | Улсын төсөв | 1,200.0 | 0 хувь | Төлөвлө  гөөнд тусгагдсан арга хэмжээг 70-аас дээш хувьтай хэрэгжүүл  сэн байна. | 100.0 | 0.0 | “Дэлхийн Монголчууд-II” цогц арга хэмжээний 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний жилийн эцсийн хэрэгжилтийг 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 01/2027 дугаар албан бичгээр Гадаад | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | харилцааны яаманд хүргүүлсэн.  Монгол Улсын харьяат болох, харьяатаас гарах, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгох чиглэлээр 1994 оноос хойш хүсэлт гаргаж шийдвэрлэгдсэн баримт бичигт шүүлт хийх замаар “Монгол Улсын иргэний харьяаллын өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа” хийлээ. “Дэлхийн улс орнуудын давхар харьяаллын талаарх баримталж буй бодлого” сэдвээр харьцуулсан судалгаа хийж, танилцуулгыг 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт цахим хэлбэрээр хүргүүлэв.  Монгол Улсын иргэнээс төрсөн гадаадын иргэн /F3/, Монгол Улсын харьяатаас гарсан гадаадын иргэн /F2/, Монгол Улсын харьяатаас гарахгүйгээр гадаад улсын иргэн болсон иргэн /H2/-д зохих ангиллын визийг визийн зөвшөөрөлгүйгээр хилийн боомтод олгож байна. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тайлант хугацаанд дээрх ангилалд хамаарах 133 иргэнд визийн зөвшөөрөл, 102 иргэнд хилийн боомтод виз олгосон. |  |
| 4 | ЗГҮАХ-4.5.1 | 4.5.2. Хилийн чанадад байгаа иргэдийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх | 2021-2022 | Гадаад харилцааны яам | Улсын төсөв | 200.0 | Гүйцэтгэл 20 хувьтай | Гүйцэтгэл 60 хувьд хүрсэн байна. | 75.0 | 0.0 | Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэний бүртгэл, мэдээллийн асуудал нь Гадаадын иргэн, харьяатын газрын чиг үүрэгт хамаарахгүй болно. Засгийн газрын 2020 оны 203 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-д тусгаснаар дээрх асуудлыг хариуцан хэрэгжүүлэх байгууллагаар Гадаад харилцааны яам, хамтрагч байгууллагаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Хилийн чанадад байгаа дипломат төлөөлөгчийн газруудыг зааж өгсөн бөгөөд мөн энэхүү төлөвлөгөөнд хамтран хариуцагчаар Үндэсний статистикийн хорооны дарга гэжээ. | Үнэ  лэх бол  омж  гүй |

--оо0оо--