Гадаадын иргэн, харьяатын газрын

2022 оны … дугаар сарын ...-ны өдрийн

.... дугаар албан бичгийн 1 дүгээр хавсралт

“АЛСЫН ХАРАА -2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАРТ ХОЛБОГДОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ

2022 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

2022 оны 11 дүгээр сарын 22 Улаанбаатар хот

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үндэслэж байгаа бодлогын баримт бичиг | Төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | | Зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин буюу гүйцэтгэлийн хувь /хүрээгүй бол шалтгаан, нөхцөл тайлбар/ |
| Он | Түвшин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Зорилт 2.7.**Монгол хүний удмын санг хамгаалж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чадавхыг бэхжүүлж, монгол хүний хөгжлийг дэмжинэ. | | | | | | | |
| 2.7.3. | Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, цагаачдын тооны зохист түвшнийг хадгалж, бүртгэл, мэдээлэл, хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгоно. | 672.0 | Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний биеийн давхцахгүй өгөгдөл бүхий бүртгэлийн системийн хөгжүүлэлт | 2021 | Программ хангамж, тоног, төхөөрөмжийн тоо-0 | Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний биеийн давхцахгүй өгөгдөл бүхий бүртгэлийн системийг үе шаттайгаар нэвтрүүлж эхэлнэ.  Шинээр хөгжүүлэх программ хангамжийн  тоо-1;  Тоног  төхөөрөмж-1 багц | Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан, Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 192 дугаар тогтоолоор “Монгол Улсын виз олгох журам”, 194 дүгээр тогтоолоор “Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх журам”-ыг тус тус шинэчлэн баталснаар гадаадын иргэний бүртгэл, мэдээлэл, хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох эрх зүй, суурь нөхцөлийг сайжруулсан. Гадаадын иргэний бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан” системийг нэвтрүүлэх арга хэмжээг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын “Тоног төхөөрөмж” багцаас 470.0 сая төгрөгийг гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжүүлэхээр төлөвлөн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | хөгжүүлэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулж, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын зөвшөөрлөөр 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр гэрээ байгуулж, хөгжүүлэлтийг эхлүүлсэн боловч, гүйцэтгэлийн үр дүнгээр систем хөгжүүлэлт хангалтгүй үндэслэлээр 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн 01/1391 дүгээр албан бичгээр “Гэрэгэ системс ХХК”-д мэдэгдэл хүргүүлж, гэрээг цуцаллаа.  Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/97 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ээс “Гадаадын иргэний оршин суух бүртгэл, хяналт, үнэмлэх хэвлэх программ хангамжийн ажил гүйцэтгэх” Х.5.3.1 дугаар гэрээний хэрэгжилтэд 09 дүгээр сарын 27-оос 30-ны өдрүүдэд үнэлгээ хийж, “Үр дүнд хүрээгүй, хэрэгжилт хангалтгүй” буюу 10 хувь дүгнэсэн тул системийн хөгжүүлэлтийг гүйцэтгэх байгууллагыг дахин сонгон шалгаруулсан.  Захиалагч, гүйцэтгэгч 2 талын харилцан тохиролцсоноор ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулж, баталгаажуулахаар 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад хүргүүллээ. |
|  |  |  |  |  |  |  | 50% |

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР