Гадаадын иргэн, харьяатын газрын

2022 оны … дугаар сарын ...-ны өдрийн

.... дугаар албан бичгийн 2 дугаар хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАРТ ХОЛБОГДОХ

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2022 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

2022 оны 11 дүгээр сарын 22 Улаанбаатар хот

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дугаар | ХБТББ-т тусгагдсан зорилт | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэгжих хугацаа | Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага | Эх үүсвэр | Нийт хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг) | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр) | Хэрэгжилтийн явц | Хэрэгжилтийн хувь |
| Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | Төсөв (сая төг) | Төсвийн гүйцэтгэл (сая төг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 4.3.9. Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний бүртгэл, мэдээлэл, хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгоно | 1. Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх буудалд агаарын тээврээр зорчигчийн урьдчилсан мэдээллийг хүлээн авах дэвшилтэд систем /APP/-ийг нэвтрүүлэх, зорчигчийн урьдчилсан мэдээллийг хүлээн авч боловсруулалт хийх, | 2020-2024 | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл | 2,277.2 | Гэрээний төслийг бэлдэж, урьдчилан тохиролцсон байна | Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх буудалд системийг бүрэн нэвтрүүлж, мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлж, орон тоог нэмэгдүүлсэн байна | 1,052.5 | 0  | Засгийн газрын 2020 оны 203 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгасан тус арга хэмжээний үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага нь Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар, хамтрагч байгууллага нь Боомтын үндэсний зөвлөл, оролцогч  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | хариу мэдээлэх мэдээллийн төвийг байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  | байгууллага нь Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Тагнуулын ерөнхий газар байна. Түүнчлэн Засгийн газрын 2021 оны 261 дүгээр тогтоолоор НҮБ-ын “Террорист этгээдүүдийн хөдөлгөөнд хяналт тавих хөтөлбөр /goTravel/-ийг хэрэгжүүлэх, мөн энэ талаар авах зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэж, хөтөлбөрийг зохицуулагч байгууллагаар Хил хамгаалах ерөнхий газар, үндэсний зохицуулагчийн чиг үүргийг Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн Ажлын албанд хариуцуулсан тул Гадаадын иргэн, харьяатын газраас хэрэгжилт тайлагнах боломжгүй, байгууллага хариуцан хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хяналтаас хасуулах саналтай байна. |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 4.3.9. Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний бүртгэл, мэдээлэл, хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгоно | 2. Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний биеийн давхцахгүй өгөгдөл бүхий бүртгэлийн системийг үе шаттайгаар нэвтрүүлнэ. | 2021-2024 | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | Улсын төсөв | 772.0 |  - | Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний биеийн давхцахгүй өгөгдөл бүхий бүртгэлийн системийг үе шаттайгаар нэвтрүүлж эхэлнэ | 672.0 | 0 | “Гадаадын иргэний бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан” системийг нэвтрүүлэх арга хэмжээг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын “Тоног төхөөрөмж” багцаас 470.0 сая төгрөгийг гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжүүлэхээр төлөвлөн хөгжүүлэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулж, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын зөвшөөрлөөр 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр гэрээ байгуулж, хөгжүүлэлтийг эхлүүлсэн боловч, гүйцэтгэлийн үр дүнгээр систем хөгжүүлэлт хангалтгүй үндэслэлээр 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн 01/1391 дүгээр албан бичгээр “Гэрэгэ системс ХХК”-д мэдэгдэл хүргүүлж, гэрээг цуцаллаа. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/97 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ээс “Гадаадын  | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иргэний оршин суух бүртгэл, хяналт, үнэмлэх хэвлэх программ хангамжийн ажил гүйцэтгэх” Х.5.3.1 дугаар гэрээний хэрэгжилтэд 09 дүгээр сарын 27-оос 30-ны өдрүүдэд үнэлгээ хийж, “Үр дүнд хүрээгүй, хэрэгжилт хангалтгүй” буюу 10 хувь дүгнэсэн тул системийн хөгжүүлэлтийг гүйцэтгэх байгууллагыг дахин сонгон шалгаруулсан. Захиалагч, гүйцэтгэгч 2 талын харилцан тохиролцсоноор ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулж, баталгаажуулахаар 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад хүргүүллээ. |  |

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР